## Trang tính1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Nhóm:
Họ tên |  | Mssv
Vũ Thanh Lâm |  | 18110142
Lê Hoàng Nam |  | 18110160
Tên đề tài: |  | Xây dựng website cho phép học tập, họp nhóm và làm việc trực tuyến
Mục đích |  | Giúp cho người dùng có thể học tập và giảng dạy trực tuyến thông qua website, phục vụ cho các cuộc họp giữa các học sinh, sinh viên kể các nhân viên trong công ty không thể gặp nhau trực tiếp do tình hình dịch bệnh.
Đối tượng |  | Học sinh, sinh viên, giảng viên, nhân viên các Cty,...
Công nghệ sử dụng |  | MERN Stack (MongoDB, ExpressJS, ReactJS,NodeJS), Socket IO, PeerJS
Các chức năng chính dự kiến phát triển |  | Tích hợp mail service, record, chia nhóm random, quiz,...
Timeline
Tuần | Bắt đầu |  | Kết thúc | Nội dung | Kế quả mong muốn
1 | 2022-02-14 |  | 2022-02-20 | Sửa/ cập nhật giao diện | Cập nhật các giao diện home, trang cá nhân, thêm giao diện bàn
2.3 | 2022-02-21 |  | 2022-03-06 | Tích hợp mail service | Hoàn thành các cài đặt, cấu hình mail service
4 | 2022-03-07 |  | 2022-03-13 | Đăng nhập bằng gmail | Đăng nhập được bằng gmail
5 | 2022-03-14 |  | 2022-03-20 | Tạo chức năng random nhóm | Chủ phòng có thể tạo nhóm ngẫu nhiên
2022-07-06 | 2022-03-21 |  | 2022-04-06 | Tạo chức năng làm/tạo bài quiz | Chủ phòng tạo ra các bài test và user trong phòng có thể tham gia vào bài test
8 | 2022-04-07 |  | 2022-04-13 | Tạo chức năng thông báo qua mail | Thông báo các sự kiện đến mail người dùng
9, 10 | 2022-04-14 |  | 2022-04-27 | Tạo chức năng record | Người dùng có thể quay video phòng họp
2022-12-11 | 2022-04-28 |  | 2022-05-03 | Tạo chức năng kích người dùng trong phòng user | Chủ phòng có thể kích thành viên trong phòng
13.14 | 2022-05-04 |  | 2022-05-10 | Tạo chức năng cho phép mở micro/camera khi đang thuyết trình | Chủ phòng có thể cấp quyền cho phép các thành viên trong phòng tắc mở camera
15 | 2022-05-11 |  | 2022-05-17 | Deploy, viết báo cáo | Trang web sử dụng được trên internet, file báo cáo