## Plan_Timeline
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH
Nhóm:
Họ tên |  | Mssv
Vũ Thanh Lâm |  | 18110142
Lê Hoàng Nam |  | 18110160
Tên đề tài: |  | Tìm hiểu trang "remo.co" và xây dựng 1 website cho phép họp nhóm, học tập và tương tác online
Mục đích |  | Giúp cho người dùng có thể học tập và giảng dạy trực tuyến thông qua website, phục vụ cho các cuộc họp giữa các học sinh, sinh viên kể các nhân viên trong công ty không thể gặp nhau trực tiếp do tình hình dịch bệnh.
Đối tượng |  | Học sinh, sinh viên, giảng viên, nhân viên các Cty,...
Công nghệ sử dụng |  | MERN Stack (MongoDB, ExpressJS, ReactJS,NodeJS)
Các chức năng chính dự kiến |  | Đàm thoại, phát màn hình, chat, chia phòng, tầng
Timeline
Tuần | Bắt đầu |  | Kết thúc | Nội dung | Kế quả mong muốn
1 | 2021-08-23 |  | 2021-08-29 | - Tìm hiểu công nghệ - Tìm hiểu các chức năng của trang web | - Nắm được kiến thức về công nghệ - Nắm được cách thức hoạt động của website - Danh sách các chức năng của website
2.3 | 2021-08-30 |  | 2021-09-12 | - Thiết kế các lược đồ UML( Usecase diagram, Activity diagram, Class Diagram,...) - Tìm hiểu về real time | - Hiểu, biết cách sử dụng công nghệ realtime - Các lươc đồ UML (Usecase diagram, Activity diagram, Class Diagram,...)
4 | 2021-09-13 |  | 2021-09-19 | - Làm chức năng đăng nhập đăng ký, chỉnh sửa profile | - Giao diện trang chủ, trang đăng nhập, đăng ký - Các api đăng nhập đăng ký, authorizetion
5 | 2021-09-20 |  | 2021-09-26 | - Làm chức năng quản lý phòng | - Giao diện quản lý phòng, giao diện phòng - Các api liên quan đến quản lý phòng
6.7 | 2021-09-27 |  | 2021-10-10 | - Chức năng gia nhập phòng, chat | - Giao diện chat box, thông báo gia nhập - Api liên quan đến chức năng chat, gia nhập phòng
8 | 2021-10-11 |  | 2021-10-17 | - Chức năng sử dụng mircophone, share camera | - Giao diện test microphone và camera - Các chức năng liên quan đến chức năng
9, 10 | 2021-10-18 |  | 2021-10-31 | - Chia bàn, gia nhập/ thay đổi bàn | - Giao diện bàn, phân trang bàn - Các chức năng liên quan đến chức năng
11.12 | 2021-11-01 |  | 2021-11-07 | - Chức năng presentation | - Giao diện presentation - Các api liên quan đến chức năng
13.14 | 2021-11-15 |  | 2021-11-28 | - Deploy dự án lên cloud - Kiểm tra lỗi | - Sản phẩm với ít lỗi nhất - Sử dụng được trên internet
15 | 2021-11-29 |  | 2021-12-05 | Viết báo cáo về sản phẩm | Báo cáo hoàn chỉnh theo mẫu của khoa